## Slide 1
山西省取消高速公路省界
收费站项目建设方案
北京交科公路勘察设计研究院有限公司
山西省交通规划勘察设计院有限公司
2019年10月

## Slide 2
总体建设目标
（1）基本取消全国高速公路省界收费站；
（2）采用高速公路主线不停车分段收费为主的收费方式；
（3）高速公路不停车收费率达到90％以上；
（4）全国统一按车(轴)型收费，实施入口治超。
根据总体实施目标，深入解读国务院及交通运输部颁布的相关文件，“深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站”项目2019年12月底前应实现如下4个总体建设目标：

## Slide 3
总体技术路径
在交通流发生变化（如入/出口匝道、互通立交）前的路段区间设置ETC门架，省界收费站上下行方向各设置1个门架（每个门架2套设备），非省界路段上下行方向各设置1个门架（每个门架按冗余方案配置设备）。
ETC门架应布设在直线段。
高速公路收费系统由原有按行驶路径联网收费调整为主线不停车分段收费

## Slide 4
总体业务流

## Slide 5
总体技术方案
省中心
升级改造
建设
内容
建设内容（主要涉及10个方面的建设内容）
国密系
统改造
片区
中心
收费站
收费车道
改造(含称重检测系统）
ETC门架
系统
主线站
拆除
集团收费
平台扩容
通信系统
升级改造
客户
发行系统
改造

## Slide 6
ETC门架系统布局示意图
ETC门架系统布局示意图（俯视）
上、下行方向各设置一个门架，两个门架布设间距30米,天线、天线控制器、车牌识别设备、工控机等主要设备按冗余配置。
每个门架旁配置1套室外智能控制一体机。
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 7
全省25座省界站，26个省界出口（交控涉及24座省界站）；靠近原省界站或就近匝道站双向各设置1个门架，天线按车道1+1冗余配置；车牌识别设备采用300万像素和900万像素设备以1：3冗余方式配置；天线控制器、、工控机等设备以一主一备方式配置。
匝道收费站
我省
外省
省界门架
1、省界门架系统：
主线收费站（岛棚拆除）
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 8
全省共341个匝道收费站，每两个收费站之间双向各设置1个门架，主用天线按车道1对1配置，备用天线按2个车道设1个冗余配置（应急道不设置）；车牌识别设备采用300万像素和900万像素设备以1：3冗余方式配置；天线控制器、工控机等设备以一主一备方式配置。
2、匝道站间门架系统：
匝道收费站
非省界门架
匝道收费站
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 9
匝道站与枢纽、枢纽与枢纽之间双向各设置1对门架，主要设备冗余配置方式与匝道站相同。
门架
匝道收费站
匝道收费站
匝道收费站
匝道收费站
枢纽互通
门架
门架
门架
3、匝道站与枢纽、枢纽间门架系统：
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 10
根据上述原则，全省设置ETC门架系统861套（新建门架846个，利旧可变情报板15个），交控集团805个（路桥集团24个、高速集团14个、交投集团101个、大成4个、交控政府还贷路662个）；另汾平、龙城、阳五、京大、翼侯共56个。
总体技术方案
ETC门架系统
Notes: 看总图说

## Slide 11
ETC门架系统规模
序号 | 公司 |  | ETC门架数量（个） | 备注
1 | 交 控 集 团 | 16家分公司 | 331处/662个 | 省界42个，非省界620个
 |  | 路桥集团 | 12处/24个 | 省界2个，非省界22个
 |  | 高速集团 | 7处/14个 | 非省界14个
 |  | 交投集团 | 50处/101个 | 省界6个，非省界95个
 |  | 大成公司 | 2处/4个 | 非省界4个
 |  | 小计 | 402处/805个 | 省界50个，非省界755个
2 | 汾平高速公路有限公司 |  | 4处/8个 | 非省界8个
3 | 龙城高速公路有限责任公司 |  | 6处/12个 | 非省界12个
4 | 山西悦达京大高速公路有限公司 |  | 8处/16个 | 省界2个，非省界14个
5 | 阳五高速公路投资管理有限公司 |  | 5处/10个 | 非省界10个
6 | 中交翼侯公司 |  | 5处/10个 | 非省界10个
总计 |  |  | 430处/861个 | 省界52个，非省界809个
总体技术方案
ETC门架系统
Notes: 看总表说一下

## Slide 12
ETC门架系统构成
ETC门架系统由车道控制器、RSU、RSU天线控制器、高清摄像机、 300万像素车牌图像识别设备（主）、 900万像素车牌图像识别设备（备）、补光灯、后备电源（4h）、工业以太网交换机等构成。
总体技术方案
ETC门架系统
Notes: 这是门架现场的一个系统图

## Slide 13
一、匝道站间ETC门架收费方式
识别ETC车辆
快速通过
我有ETC卡
收费站不扣费
快速放行
扣除本
段通行费
ETC门架
匝道收费站
匝道收费站
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 14
二、经行我省ETC门架收费方式
驶入我省
扣除本
段通行费
扣除本
段通行费
扣除本
段通行费
驶离我省
扣除本
段通行费
收费站不扣费
快速放行
匝道收费站
枢纽互通
匝道收费站
我省
外省
我省
外省
我省
省界ETC门架
我省
非省界ETC门架
我省
省界ETC门架
外省
省界ETC门架
我有ETC卡
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 15
三、匝道站间人工收费方式
入口领
取通行卡
写入本段
通行费信息
归还通行卡，收取通行费总和
ETC门架
匝道收费站
匝道收费站
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 16
四、经行我省人工收费方式
驶入我省
写入本段
通行费信息
写入本段
通行费信息
写入本段
通行费信息
驶离我省
写入本段
通行费信息
归还通行卡，收取全程通行费，由全国联网中心拆分
已在外省匝道站领取通行卡
我省
外省
我省
外省
匝道收费站
我省
省界ETC门架
我省
非省界ETC门架
我省
省界ETC门架
外省
省界ETC门架
总体技术方案
ETC门架系统

## Slide 17
注：以上数据包含25个省界收费站车道数。
ETC专用车道（条） | ETC入口车道（条） | 300 | 632 | 3153
 | ETC出口车道（条） | 332 |  | 
MTC车道（条） | MTC入口车道（条） | 885 | 2396 | 
 | MTC出口车道（条） | 1511 |  | 
ETC/MTC混合车道（条） | ETC/MTC入口车道（条） | 66 | 125 | 
 | ETC/MTC出口车道（条） | 59 |  | 
目前，全省累计建成收费站341个， 其中主线收费站25个。现有车道数详见下表。
Chart: 
| ETC专用车道 | MTC车道 | 混合车道
收费车道数 | 632 | 2396 | 125
总体技术方案
收费车道改造
Notes: 341个站不包括省厅没批复的坪头、隰县东、姚村、牛匠、阳蟒的3个站，但包括了虽没批复但已通车的太长的太原南、已交工的晋蒙黄河大桥；小店南和朔州露天矿是按0车道统计的，站已统计了进去。

## Slide 18
注：以上数据不包含25个省界收费站车道数。
ETC专用车道（条） | ETC入口车道（条） | 268 | 564 | 2693
 | ETC出口车道（条） | 296 |  | 
MTC车道（条） | MTC入口车道（条） | 743 | 2019 | 
 | MTC出口车道（条） | 1276 |  | 
ETC/MTC混合车道（条） | ETC/MTC入口车道（条） | 59 | 110 | 
 | ETC/MTC出口车道（条） | 51 |  | 
除去25个主线收费站共460条收费车道，现有316个匝道收费站车道总数详见下表。
Chart: 
| ETC专用车道 | MTC车道 | 混合车道
收费车道数 | 564 | 2019 | 110
总体技术方案
收费车道改造
Notes: 可见MTC车道比例还是较高的

## Slide 19
车道改造方案
考虑适当增加ETC车道或混合道以后会较大提高车道通行效率，结合本项目相关业主的意见，确定了如下表中的改造原则，主要思路是将现有MTC入/出口车道改造为以ETC车道为主、ETC/MTC混合车道为辅的设置模式，并在过渡阶段保留部分MTC车道。
原入口 车道总数 | 改造后入口车道数 |  | 
 | ETC | 混合车道 | MTC
2 | 0 | 2 | 0
3 | 1 | 1 | 1
4 | 2 | 1 | 1
5 | 2 | 1 | 2
6 | 3 | 1 | 2
7 | 3 | 1 | 3
8 | 4 | 1 | 3
原出口 车道总数 | 改造后出口车道数 |  | 
 | ETC | 混合车道 | MTC
2 | 0 | 2 | 0
3 | 1 | 1 | 1
4 | 2 | 1 | 1
5 | 2 | 1 | 2
6 | 3 | 1 | 2
7 | 3 | 1 | 3
8 | 4 | 1 | 3
总体技术方案
收费车道改造
Notes: 我们制定的改造方案，一方面是以满足实际通行需求考虑的，一方面也是资金受限有关。

## Slide 20
车道设备改造方案
MTC入口车道改为ETC入口车道：增设路侧ETC天线及车辆检测器、车道信息显示屏，将现有自动栏杆更换为高速自动栏杆、更换雨棚信号灯为ETC专用雨棚信号灯、拆移车牌图像识别设备（新建基础），拆除原有车道通行信号灯等。其余车道设备可利旧。
MTC入口车道改为ETC/MTC混合入口车道：增设路侧ETC天线及车辆检测器、车道信息显示屏，将现有自动栏杆更换为高速自动栏杆、更换雨棚信号灯为混合车道用雨棚信号灯等。其余车道设备可利旧。
MTC出口车道改为ETC出口车道：增设路侧ETC天线及车辆检测器、综合信息显示器，将现有自动栏杆更换为高速自动栏杆、更换雨棚信号灯为ETC专用雨棚信号灯、拆移车牌图像识别设备（新建基础），拆除原有多功能费额显示器等。其余车道设备可利旧。
MTC出口车道改为ETC/MTC混合出口车道：增设路侧ETC天线及车辆检测器、综合信息显示器，将现有自动栏杆更换为高速自动栏杆、更换雨棚信号灯为混合车道用雨棚信号灯等。其余车道设备可利旧。
总体技术方案
收费车道改造
Notes: 混合道原来要求拆移车牌图像识别设备（新建基础）

## Slide 21
MTC入口车道改造为ETC专用入口车道（MTC/ETC混合入口车道）标准图。
总体技术方案
收费车道改造
Notes: 新增了天线，更换了工控机、高速栏杆机、雨棚灯、车道信息显示屏，前移了牌识，新增了线圈

## Slide 22
MTC出口车道改造为ETC专用出口车道（MTC/ETC混合出口车道）标准图。
总体技术方案
收费车道改造
Notes: 称台保持，新增了天线，更换了工控机、高速栏杆机、雨棚灯、车道信息显示屏等。

## Slide 23
下图为3入5出（含1入1出ETC车道）收费站收费广场平面布置图。
总体技术方案
收费车道改造
Notes: 图例明确了每个站的具体车道改造为什么车道

## Slide 24
总体技术方案
收费车道升级改造
 | 入口ETC改造车道（条） | 出口ETC改造车道（条） | 入口MTC/ETC改造车道（条） | 出口MTC/ETC改造车道（条）
交控集团 | 109 | 357 | 307 | 288
翼侯高速 | 0 | 5 | 6 | 11
龙城高速 | 2 | 6 | 4 | 4
汾平高速 | 1 | 4 | 3 | 3
阳五高速 | 1 | 6 | 4 | 4
京大高速 | 1 | 4 | 5 | 7

## Slide 25
总体技术方案
称重检测系统升级改造
（1）入口称重检测业务车道改造
利用原有车道摄像机（兼具车牌识别功能），并新增1套一体化摄像机，用于实现入口称重图像数据的抓拍，包括车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照3张检测照片和长度不小于5秒的视频记录等。如果原有的车道摄像机像素低于300万，需进行更换。
原匝道入口治超业务系统设有完备的视频监控系统，故维持原状，本次不做改造。由于原车道工控机存储容量有限，为每台原车道工控机新增1块硬盘用于临时保存称重检测业务数据、抓拍图片和5秒的视频记录。
本次改造将连接称重检测业务车道控制机的治超广场交换机利用网线接入收费广场交换机，与收费数据一起上传至收费站内交换机，并利用站内设置网络安全设施，实现称重检测数据的安全保护。当治超广场交换机与收费广场交换机距离大于200米时，需增加数据光端机进行数据传输。

## Slide 26
总体技术方案
称重检测系统升级改造
（2）出口称重检测业务车道改造
根据相关要求，结合我省出口车道的布设情况，在出口超宽车道设置出口称重检测设施，在车道新增1套一体化摄像机，结合车道摄像机实现出口称重图像数据的抓拍，包括正面照、车辆尾部照、车辆侧面照3张检测照片和长度不小于5秒的视频记录等；由于原车道工控机存储容量有限，为每台原车道工控机新增1块硬盘用于临时保存称重检测业务数据、抓拍图片和5秒的视频记录。
（3）收费站改造
在收费站新增称重检测服务器1台,实现称重检测业务图像和数据的存储，以及与收费系统数据的联动。

## Slide 27
总体技术方案
称重检测业务流程——ETC货车（普通）

## Slide 28
总体技术方案
称重检测业务流程——ETC货车（牵引拖挂车）

## Slide 29
总体技术方案
称重检测业务流程——ETC货车（大件运输车）

## Slide 30
总体技术方案
称重检测业务流程——MTC货车

## Slide 31
总体技术方案
称重检测业务流程——MTC大件运输车

## Slide 32
总体技术方案
（1）省中心功能要求
1）配合部路网中心完成的业务
配合部联网中心完成跨省（区、市）现金和非现金拆分结算业务，以及跨省收费数据上传、接收、验证和结算等业务。
配合部联网中心完成跨省（区、市）MTC 车辆的通行费计算和转发。
负责本省（区、市）内联网收费网络安全监测与防护，对接部联网中心安全预警和态势感知系统，共享安全监测数据。
省中心升级改造
（1）省中心功能要求
2）省内完成的业务
负责本省（区、市）内路段费率管理。
负责本省（区、市）路网 CPC 卡业务管理。
与省（区、市）内发行及服务机构完成收费数据及用户状态信息的交互。对接部联网中心 ETC 客户发行认证和监管系统。
负责本省（区、市）内联网收费系统运行监测。
负责本省（区、市）对接部联网中心稽查和信用建设。
负责本省（区、市）对接部安全预警和态势感知系统，共享安全监测数据。

## Slide 33
总体技术方案
省中心升级改造
省联网收费中心功能要求：
清分结算系统功能升级
省级稽查业务系统建设
CPC卡发行管理系统
运行与监测系统建设
数据存储及预处理平台升级
数据传输及监测系统
费率及名单管理

## Slide 34
总体技术方案
ETC客户发行系统
（1）硬件升级改造
目前ETC客服发行系统核心数据库通过ROSE软件实现主备切换，随着ETC用户数量的激增，该系统架构已无法满足业务需要。为预防高并发量对核心系统的冲击，保障客服发行系统稳定运行，需改变现有ETC中心核心数据库系统的架构，新增服务器、交换机、存储等硬件设备。
（2）软件升级改造
为了适应ETC发行业务量及用户群体的爆发性增长，更方便快捷的拓展ETC用户群体，对现有ETC客服发行系统进行功能升级及新模块开发，完成ETC核心数据库结构调整、APP系统升级改造、ETC跨省清分结算系统升级、国产密钥系统迁移、开发记账卡绑定银行卡发行系统、消费数据分拣系统、ETC客户电子档案管理系统、ETC稽查及征信系统、发行认证和监管平台接入系统、智能语音呼叫系统、完成用户数据脱敏等软件系统内容。

## Slide 35
总体技术方案
国密系统改造
01
02
03
04
05
山西省ETC国密系统改造工程主要建设任务：
省级在线密钥管理系统
发行系统的改造
充值系统的改造
车道系统的改造
清分结算系统的改造

## Slide 36
总体技术方案
国密系统改造
ETC国密算法迁移采用“卡片车道实现兼容，同步改造”的方案：
（1）改造省级密钥管理系统、新建省级在线密钥管理系统、改造发行充值系统和清分结算系统，发行同时支持3DES/SM4算法的兼容卡（包括OBU和CPU卡）；
（2）分期分批逐步进行车道改造，发行同时支持3DES/SM4算法的PSAM卡，实现对旧版卡片和兼容卡片的支持；
（3）待全部车道改造完毕后，将支持3DES/SM4的兼容卡片切换到只支持SM4算法的卡片，同时不再发行兼容卡，而只发行支持SM4算法的卡片；
（4）逐步替换原有只支持3DES的旧版卡片。
可分期分批、逐车道实现国密算法升级，有利于系统平稳过渡，具备较大的灵活性和可操作性。
实现ETC国密算法迁移，主要包括ETC卡片标准修订和系统改造两部分内容，而系统改造除密钥管理系统外，还涉及相关的业务应用系统，主要包括客户服务系统、车道系统（ETC/MTC）和清分结算系统。
建设方案：

## Slide 37
总体技术方案
片区中心升级改造
全省路段由交控集团所辖路段、京大高速、东吕高速汾平段、阳盂高速、龙城高速、翼侯高速等五家独立经营路段组成。交控集团下辖大同北分公司、大同南分公司、朔州分公司、忻州北分公司、忻州南分公司、太原分公司、晋中分公司、临汾北分公司、临汾南分公司、运城北分公司、运城南分公司、太旧分公司、吕梁北分公司、吕梁南分公司、长治分公司、晋城分公司，以及交投集团路桥集团、高速集团等三家经营性路段主体。
根据业务需求，全网收费业务划分为12个片区，分别为：大同、朔州、忻州、吕梁、太原、晋中、阳泉、太旧、长治、晋城、临汾、运城片区；目前，在每个片区中心建有完备的收费管理系统。

## Slide 38
在原有系统构成基础上，增加运行监测与预警、日常维护及收费稽查管理的服务器、管理工作站等软硬件设施；收费数据稽核、稽查管理系统、运行设备监控监测、 ETC交易评价系统、实时信息查询、数据传输系统、统计报表管理、运维管理、中心治超系统等软硬件设施。
总体技术方案
片区中心升级改造

## Slide 39
总体技术方案
收费站升级改造
（1）收费管理
（2）运行监测
（3）运维管理
（4）稽查管理
（5）实时信息查询
（6）稽查系统
（7）特情业务处理
（8）数据传输
（9）收费业务管理
（10）中心治超系统

## Slide 40
总体技术方案
通信系统升级改造
通信系统现状
自2003年9月28日全省机电一体化联网工程实施以来，山西省高速公路通信系统干线传输网络基本上构成了南、北网的格局，干线网络为2.5G带宽。目前省通信中心设置有两套ADM 设备。
北网通信干线网涉及大同、朔州、忻州、吕梁4个片区。
南网通信干线网涉及8个片区，分别是：太原片区、晋中片区、阳泉片区、太旧片区、长治片区、晋城片区、临汾片区、运城片区。
山西省高速公路综合接入网传输设备大部分采用SDH技术建设，传输速率等级为STM-4。少部分地区采用PTN、增强型MSTP设备；京大高速、得大高速、大同西北环仍采用传输速率等级为STM-1的SDH技术建设。

## Slide 41
总体技术方案
通信系统升级改造
通信网络主要建立通信传输通道：建立部中心系统与省中心系统之间、部中心系统与站级系统（ETC门架系统、收费站）之间、省中心与站级系统（ETC门架系统、收费站）之间安全、稳定、可靠的主备通信链路完成数据传输。
跨省联网收费通信网络构成示意图
总体技术方案要求

## Slide 42
通信系统升级改造
根据山西省高速公路收费系统的管理体制，ETC门架系统业务与收费车道业务传输链路分四级：
①第一级ETC门架系统至就近通信站的传输
每处ETC门架系统的各类业务采用复用交换机传输模式，通过光纤传输至就近收费站。
②第二级收费站至上级中心传输
ETC门架系统业务和收费车道业务采用10/100M以太网传输链路从收费站上传至片区中心，数据带宽为4Mbps，可复用原收费数据传输接口；
ETC门架系统业务和收费车道业务采用10/100M以太网传输链路从实体收费站上传至省中心，数据带宽为10Mbps。
ETC门架系统业务和收费车道业务采用10/100M以太网传输链路从实体收费站上传至部联网中心，数据带宽为2Mbps。
门架高清视频通过接入收费站原有视频传输系统上传上级中心。
③第三级片区（路段）中心至省中心的传输
ETC门架系统业务和收费车道业务采用10/100M以太网传输链路从路段分中心上传至省中心，数据带宽为10Mbps，可复用原收费数据传输接口。
④第四级省中心至部路网中心的传输。
充分考虑利用已有通信资源，部省之间业务传输采用国高通信网链路。
通信传输通路
片区中心、收费站系统

## Slide 43
通信系统升级改造
③第三级片区中心至省级中心的传输
ETC门架系统业务和收费车道业务采用10/100M以太网传输链路从片区中心上传至省级中心，数据带宽为10Mbps，可复用原收费数据传输接口。
④第四级省中心至部路网中心的传输。
充分考虑利用已有通信资源，部省之间业务传输采用国高通信网链路。
通信传输通路
片区中心、收费站系统

## Slide 44
总体技术方案
通信系统升级改造
通信系统北网干线改造方案
对北部骨干通信网，即省中心至大同各干线节点进行扩容升级。
并对忻州，吕梁，朔州区域内的神苛高速，苛临高速，原神高速，神河高速，灵山高速等进行带宽升级，由原来的STM-4等级升级为STM-16等级。
改造前北网通信干线网络拓扑图

## Slide 45
总体技术方案
通信系统升级改造
改造后北网通信干线网络拓扑图
通信系统北网干线改造方案
对北部骨干通信网，即省中心至大同各干线节点进行扩容升级。
并对忻州，吕梁，朔州区域内的神苛高速，苛临高速，原神高速，神河高速，灵山高速等进行带宽升级，由原来的STM-4等级升级为STM-16等级。

## Slide 46
总体技术方案
通信系统升级改造
通信系统南网干线改造方案
对以下区域干线通路进行扩容由STM-4升级到STM-16等级。
霍永东高速至临汾片区中心
阳左高速、榆和高速、平榆高速、祁临高速至晋中片区中心
太佳东高速至太原片区中心（长风）
对南部干线环网升级改造如下：
文水东、介休、霍州、临汾、侯马5之间的传输带宽为2*2.5G，无法满足业务传输需求，现将其中一条通路升级为10G，形成2.5G+10G带宽。
改造前南网通信干线网络拓扑图

## Slide 47
总体技术方案
通信系统升级改造
通信系统南网干线改造方案
文水东、介休、霍州、临汾、侯马5之间的传输带宽为2*2.5G，无法满足业务传输需求，现将其中一条通路升级为10G，形成2.5G+10G带宽。
新增交控集团通信网管平台。
改造后南网通信干线网络拓扑图
对以下区域干线通路进行扩容由STM-4升级到STM-16等级。
霍永东高速至临汾片区中心
阳左高速、榆和高速、平榆高速、祁临高速至晋中片区中心
太佳东高速至太原片区中心（长风）
对南部干线环网升级改造如下：
文水东、介休、霍州、临汾、侯马5之间的传输带宽为2*2.5G，无法满足业务传输需求，现将其中一条通路升级为10G，形成2.5G+10G带宽。

## Slide 48
通信系统升级改造
通信系统接入网改造方案
充分利用现有综合业务接入网，在有条件的情况下通过增加接口或板卡的方式升级利用，整合网络带宽通道资源，将门架和车道数据上传所属片区中心，并分配部站直传通路和省站直传通路；对于没有条件升级的网络进行改造，新增2.5GE等级以上的传输设备。
公司 | 路段 | 原设备 | 网络速率 | 新增接入网设备 |  |  | 
 |  |  |  | STM-16OLT | STM-16 ONU | STM-4OLT | STM-4 ONU
大同北 | 得大高速 | 华为Metro1000 | STM-1 | 1 | 5 |  | 
 | 大同西北环 | 华为Metro1000 | STM-1 |  | 4 |  | 
 | 大呼高速 | 华为Metro1000 | STM-4 |  |  | 1 | 2
吕梁南 | 夏汾高速 | 华为Metro3000、华为Metro1000 | STM-4 | 1 | 7 |  | 
 | 汾柳高速 | 华为Metro3000、华为Metro1000 | STM-4 | 1 | 8 |  | 
忻州南 | 忻原高速 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 | 1 | 10 |  | 1
 | 忻太高速 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 | 1 | 4 |  | 1
晋中 | 祁临高速 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 |  | 11 |  | 
太原 | 太祁高速 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 |  | 6 |  | 
 | 太原环城 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 |  | 9 |  | 
晋城 | 晋阳高速 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 | 1 | 4 |  | 
运城北 | 侯禹高速 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 |  | 4 |  | 
 | 侯运高速 | 中兴ZXMP S360、中兴ZXMP S320 | STM-4 | 1 | 7 |  | 
运城南 | 运风高速 | 中兴ZXMP S360、中兴ZXMP S320 | STM-4 | 1 | 8 |  | 
交投集团 | 太长高速 | 中兴ZXMP S360、中兴ZXMP S320 | STM-4 | 2 | 9 |  | 
 | 长晋 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 |  | 6 |  | 
 | 太原东环 | 中兴ZXMP S320 | STM-4 |  | 3 |  | 
通信系统接入网新增设备分配表
接入网改造内容
充分利用现有系统，将部分STM-4接入网通过更换
STM-16光接口板的方式升级。
对无法升级扩容的系统新增或更换接入网光传输通信设备（详见右表）。
根据具体需求扩容以太网接口板、主控板、交叉板等。
片区中心、收费站系统

## Slide 49
通信系统升级改造
备份传输链路
部站备份链路：
ETC门架系统先传输至就近实体收费站，与实体收费站业务一同实现部站之间业务的4G备份传输。
省站备份链路：
省站之间业务传输，ETC门架系统先传输至就近实体收费站，ETC门架系统与实体收费站业务一起通过对现有收费数据备份链路扩容实现传输。
片区中心、收费站系统

## Slide 50
物理环境安全
通信网络安全
区域边界安全
计算环境安全
安全管理中心
云安全扩展
大数据安全扩展
总体技术方案
网络安全

## Slide 51
建设方案
主线站拆除
主线为水泥路面的省界收费站的路面改造方案
主线为沥青路面的省界收费站的路面改造方案
收费天棚及收费岛拆除
交安设施
01
02
03
04

## Slide 52
欢迎批评指正！
汇报完毕！